## Cloud9 Tasks
ID | Задача | Описание | Исполнитель | Приоритет | Время | Зависимости
PM-001 | Создать Trello/GitHub Projects | Создать доску проекта и настроить колонки | Вика | Высокий | 1 ч | —
PM-002 | Распределить задачи команды | Назначить ответственных за backend, frontend, дизайн | Вика | Высокий | 30 мин | PM-001
PM-003 | Контроль дедлайнов | Следить за выполнением этапов проекта | Вика | Высокий | Постоянно | PM-001
DESIGN-001 | Создать wireframe Login Page | Макет страницы авторизации | Алиса + Даша + Вика | Высокий | 1 ч | —
DESIGN-002 | Создать Dashboard UI | Макет главной страницы системы | Алиса + Даша + Вика | Высокий | 2 ч | DESIGN-001
DESIGN-003 | Макет списка клиентов | Таблица записей клиентов | Алиса + Даша + Вика | Высокий | 2 ч | DESIGN-002
BE-001 | Создать Django проект | Инициализация Django проекта | Олег | Высокий | 1 ч | —
BE-002 | Настроить PostgreSQL | Создать БД и подключение | Олег | Высокий | 1–2 ч | BE-001
BE-003 | Настроить Prisma ORM | Миграции и модели БД | Олег | Высокий | 2 ч | BE-002
BE-004 | Реализовать Auth API | Регистрация и логин сотрудников | Олег | Высокий | 3–4 ч | BE-003
BE-005 | JWT token авторизация | JWT token и middleware | Олег | Высокий | 2 ч | BE-004
BE-006 | Роли пользователей | Разделение прав admin/employee | Олег | Высокий | 2 ч | BE-005
BE-007 | CRUD клиентов | Создание/получение/изменение/удаление записей | Олег | Высокий | 4–5 ч | BE-006
FE-001 | Настроить Django Templates | Создание frontend страниц через Django templates | Олег | Высокий | 1 ч | —
FE-002 | Настроить маршруты страниц | Django urls.py и routing страниц | Олег | Высокий | 1–2 ч | FE-001
FE-003 | Подключить CSS framework | Bootstrap/Tailwind для Django templates | Олег | Высокий | 1 ч | FE-001
FE-004 | Создать Login Page | Интерфейс авторизации через Django template | Олег | Высокий | 2 ч | DESIGN-001
FE-005 | Подключить авторизацию | Интеграция JWT авторизации в Django | Олег | Высокий | 2 ч | BE-004, FE-004
DOC-001 | ER-диаграмма | Диаграмма базы данных | Вика (Project Manager) + Олег | Высокий | 2 ч | BE-003
DOC-002 | UML Sequence Diagram | Сценарий авторизации | Вика (Project Manager) | Средний | 1–2 ч | BE-007
TEST-001 | Чек-лист тестирования | Список функциональных проверок | Вика | Средний | 2 ч | FE-012
FINAL-001 | Подготовка презентации | Слайды для защиты | Вика + команда | Высокий | 3–4 ч | Завершение проекта